## Sheet1
Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Resources
Initiating | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-14 17:00 | 6 | 83
Develop Project Brief | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-10 17:00 | 2 days | 100 | Mouad 1
Identify Project Objectives and Success Criteria | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-10 17:00 | 2 days | 100 | Mouad 2
Data Acquisition | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-14 17:00 | 4 days | 50 | Mouad 1
Report: Start | 2023-04-11 08:00 | 2023-04-14 17:00 | 4 days | 100 | Mouad 2
Planning | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-25 17:00 | 4 | 0
Create Project Plan | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-21 17:00 | 2 days | 0 | Mouad 2
Define Project Scope | 2023-04-20 08:00 | 2023-04-21 17:00 | 2 days | 0 | Mouad 1
Identify and Assess Risks | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-25 17:00 | 2 days | 0 | Mouad 2
Report: Add the neccessary parts | 2023-04-24 08:00 | 2023-04-25 17:00 | 2 days | 0 | Mouad 1
Executing | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 14 | 0
Set up Development Environment | 2023-04-26 08:00 | 2023-04-27 17:00 | 2 days | 0 | Mouad 1
Prepare Data | 2023-04-26 08:00 | 2023-05-01 17:00 | 4 days | 0 | Mouad 2
Develop/Find and Train Machine Learning Model | 2023-04-28 08:00 | 2023-05-05 17:00 | 6 days | 0 | Mouad 1
Develop Recommendation Engine | 2023-05-02 08:00 | 2023-05-12 17:00 | 9 days | 0 | Mouad 2
Integrate NLP | 2023-05-08 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 6 days | 0 | Mouad 1
Report: Explain different steps | 2023-05-15 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 1 day | 0 | Mouad 2
Monitoring and Controlling | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 3 | 0
Perform Quality Control | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 3 days | 0 | Mouad 2
Report: Make adjustments | 2023-05-16 08:00 | 2023-05-18 17:00 | 3 days | 0 | Mouad 1
Closing | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-29 17:00 | 6 | 0
Obtain Supervisor Acceptance | 2023-05-22 08:00 | 2023-05-26 17:00 | 5 days | 0 | Mouad 1,Mouad 2
Handover Project | 2023-05-29 08:00 | 2023-05-29 17:00 | 1 day | 0 | Mouad 1,Mouad 2
|  | Total | 33